PLAXI SOLUTIONS

Plan de Dirección del Proyecto

Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia

Documento consolidado — 12 planes de gestión integrados

| Proyecto | Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine |
| --- | --- |
| Cliente | Agua Purificada Befine |
| Empresa ejecutora | Plaxi Solutions |
| Patrocinador | Iván Rodríguez (Dueño y Gerente General de Befine) |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 — liderazgo rotativo por sprint (Iván Rodríguez, Carlos Fuentes, Felipe Moraga) |
| Curso / institución | PTY4614 — Proyecto de Título (Capstone) · Duoc UC, sede Plaza Norte |
| Periodo | Semestre 2026-2 (10-ago al 12-dic-2026) |
| Fecha de emisión | 10 de septiembre de 2026 (act. 23 de septiembre de 2026, v1.1) |

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10-sep-2026 | Grupo N3 | Emisión inicial para revisión del patrocinador |
| 1.1 | 23-sep-2026 | Grupo N3 | Incorpora SC-01 (presupuesto: servicios pagos financiados por el cliente) y SC-02 (frontend Flutter → HTML5/CSS3/JavaScript; app móvil nativa fuera de alcance). |
| 1.2 | 09-oct-2026 | Grupo N3 | Incorpora SC-03 (seguridad de pedidos y roles configurables) y SC-04 (plan gratuito de Supabase por decisión del cliente; línea base de costo $508.795 CLP/año; RNF-06 sin porcentaje comprometido). |

# Tabla de Contenidos

La tabla de contenidos se genera automáticamente al abrir el documento en Microsoft Word. Si aparece vacía, haga clic derecho sobre ella y seleccione «Actualizar campos» → «Actualizar toda la tabla».

# Información del proyecto

| Empresa / Organización | Agua Purificada Befine |
| --- | --- |
| Proyecto | Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine |
| Fecha de preparación | 10 de septiembre de 2026 (act. 23 de septiembre de 2026) |
| Cliente | Agua Purificada Befine (representado por Iván Rodríguez) |
| Patrocinador principal | Iván Rodríguez (Dueño y Gerente General de Befine) |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 — liderazgo rotativo por sprint (Iván Rodríguez, Carlos Fuentes, Felipe Moraga) |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10-sep-2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Emisión inicial para revisión del patrocinador |
| 1.1 | 23-sep-2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Actualización por SC-01 y SC-02 |
| 1.2 | 9 de octubre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Actualización por SC-03 y SC-04 |

# Aprobaciones

El presente Plan de Dirección del Proyecto se somete a la aprobación del patrocinador y del equipo del proyecto.

| Nombre | Rol / Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador (Dueño de Befine) | ____________ | __/__/2026 |
| Carlos Fuentes | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | __/__/2026 |
| Felipe Moraga | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | __/__/2026 |

# Introducción

Este Plan de Dirección del Proyecto integra los planes de gestión subsidiarios definidos por la Guía del PMBOK para el proyecto Befine Store, desarrollado por el equipo Grupo N3 (Plaxi Solutions) como Proyecto de Título (curso PTY4614) de Ingeniería en Informática de Duoc UC, sede Plaza Norte, durante el semestre 2026-2. Se elabora en la fase de Planificación a partir del Acta de Constitución (aprobada el 22-ago-2026), el Documento de Requerimientos y el Informe APT Fase 1.

El proyecto consiste en diseñar, desarrollar y desplegar una plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine —microempresa de distribución de agua purificada en Quilicura, con ~450 clientes activos y ~1.000 entregas mensuales— construida con HTML5, CSS3 y JavaScript (web mobile-first / PWA) sobre Supabase (PostgreSQL), que reemplaza a Shopify e integra landing page, panel de administración, fidelización por puntos, pago con Mercado Pago y facturación electrónica con OpenFactura. El desarrollo lo ejecuta Plaxi Solutions sin cobro de horas-hombre (trabajo de título); el cliente financia las herramientas e infraestructura. (Tecnología de frontend y financiamiento actualizados por SC-02 y SC-01.)

## Alcance de este documento

El documento consolida los 12 planes de gestión (Alcance, Requerimientos, Cronograma, Costos, Calidad, Recursos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones, Interesados, Cambios y Configuración), las líneas base del proyecto y los componentes adicionales de dirección. Cada plan existe además como documento individual autocontenido, y se acompaña de los siguientes anexos: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y Diccionario; Registro de Riesgos (Excel); Presupuesto del Proyecto (Excel); Matriz de Adquisiciones (Excel); y Formato de Solicitud de Cambio.

## Resumen del proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Cliente | Agua Purificada Befine (Iván Rodríguez) — Quilicura, Santiago |
| Ejecutor | Plaxi Solutions (Grupo N3): Iván Rodríguez, Carlos Fuentes, Felipe Moraga |
| Stack | HTML5/CSS3/JavaScript, Supabase (PostgreSQL/Auth/Edge Functions), Mercado Pago, OpenFactura, Docker, GitHub |
| Alcance | 25 RF + 14 RNF: landing + panel de administración + fidelización + pagos + facturación |
| Plazo | 18 semanas (10-ago al 12-dic-2026), sin extensión |
| Presupuesto | ≈ $508.795 CLP/año en herramientas e infraestructura (incl. 15% contingencia), financiado por el cliente |
| Metodología | Híbrida PMBOK + Scrum, 5 fases, sprints de 2 semanas |

# Planes de gestión de proyecto subsidiarios

# Plan de Gestión del Alcance

## 1. Propósito del plan

Este plan documenta cómo se definirá, desarrollará, monitoreará, validará y controlará el alcance del proyecto Befine Store, asegurando que se ejecuten todas las labores requeridas —y solo esas— para completar el trabajo dentro de las 18 semanas del semestre 2026-2.

## 2. Definición del alcance del proyecto y del producto

Alcance del producto: plataforma Befine Store — tienda de comercio electrónico propia construida con HTML5, CSS3 y JavaScript (web mobile-first / PWA) con backend Supabase (PostgreSQL), que reemplaza a Shopify e integra landing page, panel de administración, fidelización por puntos, pago con Mercado Pago y facturación electrónica con OpenFactura.

Alcance del proyecto: todo el trabajo necesario para entregar dicho producto — análisis, diseño, desarrollo por sprints, integración, pruebas, migración de datos desde Shopify, despliegue (Docker), documentación, capacitación y cierre.

## 3. Enunciado del alcance — Entregables incluidos (MVP)

| Entregable | Descripción / requerimientos |
| --- | --- |
| Landing page (Módulo Cliente) | Registro y login, catálogo con variantes, ficha, carrito, checkout con despacho por zona, pago Mercado Pago, facturación electrónica, notificaciones, historial, fidelización, contenido institucional, contacto y suscripción (RF-01 a RF-14). |
| Panel de administración (Módulo Administrador) | Dashboard con métricas, gestión de pedidos, catálogo e inventario, clientes y segmentos, descuentos, configuración de zonas/pagos/CMS, informes, importación/exportación CSV (RF-15 a RF-25). |
| Fidelización | Sistema de puntos por compra y descuentos por metas (RF-11). |
| Integración de pagos | Mercado Pago en checkout, sin almacenar datos de tarjeta (RF-07, RNF-04). |
| Facturación electrónica | Emisión automática de boleta/factura vía API OpenFactura, validada en certificación SII (RF-08). |
| Atributos no funcionales | Mobile-first, seguridad (RLS, HTTPS), Ley 21.719, rendimiento, disponibilidad en horario de operación, PWA, WCAG 2.1 AA, es-CL/CLP (RNF-01 a RNF-14). |
| Migración y despliegue | Migración desde Shopify; despliegue contenerizado con Docker. |
| Documentación y capacitación | Manual técnico, manual de usuario y capacitación al negocio. |

## 4. Exclusiones (fuera de alcance)

- Aplicación móvil nativa dedicada: fuera del alcance de este proyecto de título; la cobertura móvil se entrega vía web responsiva / PWA. (Ajustado por SC-02.)

- Soporte multi-tienda o multi-negocio; internacionalización, multi-idioma o multi-moneda (es-CL / CLP, RNF-14).

- Medios de pago distintos de Mercado Pago como desarrollo obligatorio (RF-22, opcional).

- Funcionalidades nuevas fuera del backlog priorizado del MVP: se gestionan como Solicitud de Cambio.

## 5. Criterios de aceptación

- Cada historia cumple sus criterios de aceptación antes de marcarse “Terminada” en la Sprint Review.

- El MVP se acepta con landing y panel desplegados y operativos, pago con Mercado Pago en producción, emisión vía OpenFactura validada, y 100% de casos de prueba críticos aprobados antes del Go-Live.

- Aceptación formal final tras la reunión de cierre y la presentación ante la comisión (12-dic-2026).

## 6. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

El alcance se descompone en 8 componentes de primer nivel. La EDT completa y su Diccionario se entregan en el Anexo A, que forma parte de la línea base del alcance.

## 7. Validación y control del alcance

Validación incremental en cada Sprint Review con el patrocinador, y validación final en el Go-Live (21-nov-2026) y la entrega final (12-dic-2026). Prevención de scope creep: el alcance del MVP se congela al cierre de la Planificación (semana 6); toda ampliación se canaliza como Solicitud de Cambio indicando qué elemento del backlog se retira o posterga.

## 8. Roles y responsabilidades sobre el alcance

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Patrocinador (Iván Rodríguez) | Aprueba el enunciado de alcance y la EDT; valida entregables; autoriza cambios. |
| Líder de sprint vigente | Mantiene la EDT y el backlog; verifica correspondencia con el alcance aprobado. |
| Equipo Grupo N3 | Ejecuta las historias; reporta desviaciones. |
| Docente guía (Duoc UC) | Evalúa el cumplimiento del alcance académico. |

# Plan de Gestión de Requerimientos

## 1. Propósito

Define cómo se identifican, documentan, analizan, priorizan, trazan y controlan los requerimientos de Befine Store, reduciendo el riesgo de implementación en eficacia (construir lo solicitado) y eficiencia (estimar bien recursos y tiempo).

## 2. Documento de requerimientos

El proyecto cuenta con un Documento de Especificación de Requerimientos con 25 RF (RF-01 a RF-25) como casos de uso y 14 RNF (RNF-01 a RNF-14) transversales.

| Módulo / categoría | Requerimientos | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Cliente (Landing/Tienda) | RF-01 a RF-14 | Registro, login, catálogo, carrito, checkout, pago, facturación, fidelización |
| Administrador (Panel) | RF-15 a RF-25 | Dashboard, pedidos, catálogo, inventario, clientes, descuentos, informes |
| No funcionales | RNF-01 a RNF-14 | Mobile-first, seguridad/RLS, Ley 21.719, rendimiento, disponibilidad, PWA, SEO, es-CL |

## 3. Proceso de gestión de requerimientos

Descubrir, clasificar/organizar (agrupar por módulo y priorizar) y especificar. Cada requerimiento se expresa como historia de usuario con criterios de aceptación en el backlog de GitHub Projects.

## 4. Priorización

- Prioridad 1 (bloqueante MVP): autenticación (RF-01, RF-02), catálogo (RF-03, RF-04), carrito (RF-05), checkout con despacho por zona (RF-06), Mercado Pago (RF-07), gestión de pedidos (RF-16).

- Prioridad 2 (MVP core): facturación OpenFactura (RF-08), configuración de zonas de despacho (RF-21), clientes/descuentos (RF-19, RF-20), catálogo/inventario admin (RF-17, RF-18), informes (RF-24). (Corregido: RF-06 pertenece a Prioridad 1; aquí corresponde RF-21.)

- Prioridad 3 (valor agregado MVP): fidelización (RF-11), notificaciones (RF-09), contenido/CMS (RF-12, RF-23), importación/exportación (RF-25).

- No funcionales: transversales, verificados en todos los sprints.

## 5. Matriz de trazabilidad de requerimientos

| ID | Requerimiento | Componente EDT | Sprint | Evidencia de prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-07 | Pago en línea con Mercado Pago | 3.4 | S3-S4 | Caso de prueba sandbox MP |
| RF-08 | Emisión de DTE (OpenFactura) | 3.5 | S3-S4 | Certificación SII |
| RF-11 | Fidelización por puntos | 3.7 | S4 | Prueba unitaria cálculo puntos |
| … | … | … | … | … |

La matriz completa (39 requerimientos) se mantiene en GitHub Projects vinculada a cada historia de usuario.

## 6. Control de cambios de requerimientos

Todo requisito nuevo o modificado tras el cierre del backlog del MVP (semana 6) se gestiona como Solicitud de Cambio, evaluando su impacto en el cronograma fijo antes de incorporarlo.

## 7. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Iván Rodríguez | Provee y valida las reglas de negocio; aprueba requisitos antes de su desarrollo. |
| Carlos Fuentes | Modela requisitos de datos e informes; mantiene la matriz de trazabilidad. |
| Felipe Moraga | Traduce requisitos en flujos de interfaz mobile-first (Figma). |
| Líder de sprint vigente | Verifica que las historias correspondan a requisitos aprobados. |

# Plan de Gestión del Cronograma

## 1. Propósito y metodología de programación

Define cómo se desarrolla, ejecuta y controla el cronograma bajo una restricción dura: 18 semanas (10-ago al 12-dic-2026), sin extensión. Metodología híbrida PMBOK + Scrum; la Ejecución en sprints de 2 semanas. Se gestiona en MS Project (línea base) y GitHub Projects (Kanban).

## 2. Fases del proyecto

| Fase | Duración | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1. Inicio | 10-21 ago | Acta de Constitución, interesados, aprobación de inicio. |
| 2. Planificación | 24 ago-18 sep | Kick-off, 12 planes y Plan de Dirección; diseño técnico en paralelo. |
| 3. Ejecución | 21 sep-20 nov | Sprints, documentación, capacitación y puesta en marcha. |
| 4. Monitoreo y control | 21 sep-20 nov (transversal) | Control de líneas base, calidad, riesgos, cambios y configuración. |
| 5. Cierre | 16-27 nov + defensa dic | Cierre de líneas base, entrega final, lecciones y presentación. |

## 3. Cronograma detallado (línea base MS Project)

| Tarea | Fechas | Responsable |
| --- | --- | --- |
| FASE 1 — INICIO | 10-21 ago |  |
| Elaborar Acta de Constitución | 10-21 ago | Iván |
| Identificar interesados y aprobar inicio | 17-21 ago | Rotativo |
| FASE 2 — PLANIFICACIÓN | 24 ago-18 sep |  |
| Kick-off y planes de gestión | 24 ago-18 sep | Rotativo |
| Arquitectura y modelo de datos (paralelo) | 7-18 sep | Carlos (40%) |
| Diseño de interfaz mobile-first (paralelo) | 7-18 sep | Felipe (50%) |
| FASE 3 — EJECUCIÓN | 21 sep-20 nov |  |
| Ejecución de sprints de desarrollo | 21 sep-14 nov | Rotativo (70%) |
| Documentación técnica, manual y videos | 2-14 nov | Rotativo (20%) |
| Capacitación a usuarios | 9-14 nov | Rotativo (7%) |
| Entrega y puesta en marcha | 9-20 nov | Rotativo (3%) |
| FASE 4 — CONTROL (transversal) | 21 sep-20 nov |  |
| Control de alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos, cambios | 21 sep-20 nov | Líder de sprint |
| FASE 5 — CIERRE | 16-27 nov + defensa |  |
| Cierre de presupuesto, alcance y cronograma | 16-27 nov | Iván (70%) |
| Entrega final de documentos | 16-27 nov | Carlos (70%) |
| Reunión de cierre, lecciones y presentación | 16-27 nov | Carlos/Felipe/Iván |

Los hitos oficiales se muestran abajo; MS Project ubica el término de sprints y la puesta en marcha en la ventana 14-20 nov, dejando holgura hasta el 21-nov (Go-Live) y 12-dic (defensa).

## 4. Hitos del proyecto

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Aprobación del Acta de Constitución | 22-ago-2026 |
| Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto | 19-sep-2026 |
| Fin de sprints de desarrollo | 14-nov-2026 |
| Entrega y puesta en marcha (Go-Live) | 21-nov-2026 |
| Entrega final y presentación a comisión | 12-dic-2026 |

## 5. Control del cronograma

- Revisión semanal de avance por el líder de sprint (GitHub Projects vs. línea base MS Project).

- Como el plazo es fijo, todo atraso se gestiona repriorizando alcance antes que solicitando extensión.

- Toda desviación mayor a una semana en un hito se comunica al patrocinador con su plan de recuperación.

# Plan de Gestión de Costos

## 1. Propósito y enfoque

Befine Store es un trabajo de título ejecutado por Plaxi Solutions: no se cobran horas-hombre; el costo de labor se registra en $0. Este plan gestiona los costos reales (herramientas e infraestructura), contratados en modalidad anual y financiados por el cliente conforme a la SC-01.

## 2. Unidad de medida y moneda

- Moneda base: peso chileno (CLP), conforme a RNF-14.

- Supabase se utiliza en su plan gratuito (SC-04); el presupuesto no incluye servicios cotizados en dólares.

- Estimación por cotización directa de cada proveedor.

## 3. Presupuesto del proyecto

| Categoría | Ítem | Costo (CLP) |
| --- | --- | --- |
| Labor | Desarrollo Plaxi Solutions — trabajo de título | $0 |
| Infraestructura | Dominio web (se reutiliza el de Shopify) | $0 |
| Licencias | OpenFactura, plan Pyme (anual) | $428.400 |
| Licencias | Certificado digital de firma electrónica SII (1 año) | $14.030 |
| Infraestructura | Supabase, plan gratuito (SC-04) | $0 |
| Servicios | Mercado Pago (comisión por transacción) | $0 |
| Subtotal anual |  | $442.430 |
| Reserva de contingencia | 15% | $66.365 |
| Total anual (línea base de costo) | ≈ $42.400 CLP/mes promedio | $508.795 |

## 4. Financiamiento y modelo de cobro

- El presupuesto anual ($508.795 CLP) lo financia el cliente, que contrata los servicios a su nombre (SC-01, SC-04).

- El desarrollo no genera costo para el cliente (trabajo de título).

- Mantención post-entrega: $90.000 CLP/mes (≈5 h de soporte), independiente de la línea base de costo.

## 5. Línea base de costo

La línea base de costo es el total anual autorizado de $508.795 CLP (subtotal $442.430 + 15% contingencia). El detalle está en el Anexo — Presupuesto del Proyecto (Excel).

## 6. Control de costos

- Las decisiones de contratación de herramientas pagas se informan al patrocinador antes del gasto.

- Todo cambio de alcance con nuevo costo recurrente se evalúa como Solicitud de Cambio.

- En producción, se revisa trimestralmente el gasto real de Supabase y OpenFactura contra lo presupuestado.

# Plan de Gestión de la Calidad

## 1. Expectativas de calidad según el cliente

El cliente espera una plataforma funcional, segura y confiable que reemplace a Shopify sin perder funciones clave, gestionable desde el celular, que cobre en línea de forma segura y emita DTE válidos ante el SII, en condiciones de operar y delegarse.

## 2. Interesados del proyecto (calidad)

| Interesado | Rol | Interés de calidad |
| --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador / Dueño | Plataforma confiable y delegable |
| Carlos Fuentes | Datos y gestión | Integridad de datos e informes |
| Felipe Moraga | Frontend | Usabilidad y consistencia visual |
| Docente guía | Evaluador APT | Cumplimiento metodológico y académico |
| Clientes (~450) | Usuarios finales | Experiencia de compra simple y segura |
| Reparto/logística | Panel de pedidos | Panel usable |

## 3. Alcance inicial

MVP: landing (RF-01 a RF-14) + panel (RF-15 a RF-25) + fidelización + Mercado Pago + OpenFactura, con los 14 RNF transversales, desarrollado con HTML5/CSS3/JavaScript sobre Supabase y desplegado con Docker.

## 4. Línea base del cronograma (calidad)

18 semanas; validación en cada Sprint Review; 100% de casos de prueba críticos aprobados antes del Go-Live (21-nov-2026).

## 5. Registro de riesgos (asociados a calidad)

- Curva de integración HTML/JS ↔ SDK de Supabase → prototipo temprano y revisión cruzada de código.

- Integración OpenFactura requiere certificación SII → sprint dedicado y temprano.

- Cobertura de pruebas con plazo acotado → priorización de flujos críticos.

## 6. KPI iniciales (métricas de calidad)

| KPI / métrica | Objetivo / umbral |
| --- | --- |
| Historias con criterios de aceptación cumplidos | 100% antes de cierre de sprint |
| Casos de prueba críticos (pago, facturación, pedidos) | 100% aprobados antes del Go-Live |
| Errores críticos abiertos al Go-Live | 0 |
| Transacciones de prueba en sandbox MP / OpenFactura | 100% antes de producción |
| Rendimiento web — Lighthouse / Core Web Vitals | Lighthouse ≥ 90; LCP ≤ 2,5 s en móvil |
| Tiempo de respuesta para crear un pedido (RNF-03) | ≤ 5 segundos |
| Disponibilidad en horario de operación (RNF-06) | Monitoreo activo; sin pausas por inactividad |
| Incidentes de seguridad en pruebas (RNF-04) | 0 |

## 7. Aseguramiento de la calidad

- Revisión cruzada de código (pull requests) antes de integrar a la rama principal.

- Criterios de aceptación por historia antes de iniciar su desarrollo.

- Sprint dedicado y temprano para validar OpenFactura en certificación.

- Prototipo temprano de la integración HTML/JS ↔ Supabase. (Ajustado por SC-02.)

## 8. Control de la calidad (pruebas)

| Tipo de prueba | Alcance | Momento |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Cálculo de puntos, descuentos, tarifas por zona | Durante cada sprint |
| Integración | Flujo carrito → Mercado Pago → OpenFactura | Sprint de integraciones y previo a Go-Live |
| Rendimiento / web | Lighthouse y Core Web Vitals, carga móvil, ≤5 s (RNF-03) | Previo a Go-Live |
| Seguridad | RLS, HTTPS, control de acceso (RNF-04) | Previo a Go-Live |
| Aceptación (UAT) | Flujo operativo validado por Iván | Semana previa al Go-Live |

# Plan de Gestión de los Recursos

## 1. Propósito

Define cómo se identifican, asignan, desarrollan y controlan los recursos —humanos, tecnológicos y de infraestructura—. El equipo es fijo (tres integrantes con liderazgo rotativo).

## 2. Introducción

Equipo full-stack rotativo: los tres participan en frontend y backend, rotando el liderazgo de sprint. El patrocinador (Iván) es la autoridad de escalamiento.

## 3. Recursos tecnológicos y de infraestructura preasignados

- Repositorio GitHub (Grupo N3) + GitHub Projects (Kanban).

- Supabase (PostgreSQL, Auth, Edge Functions) — plan gratuito (SC-04).

- HTML5, CSS3 y JavaScript (frontend) y Figma (diseño). (Frontend actualizado por SC-02.)

- Docker (contenerización y despliegue); Mercado Pago y OpenFactura (servicios de terceros).

## 4. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)

| Actividad | Iván | Carlos | Felipe | Docente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobar planes de gestión | A | R | R | I |
| Definir reglas de negocio | R/A | C | C | — |
| Arquitectura y modelo de datos | C | R/A | C | I |
| Diseño de interfaz (Figma) | C | C | R/A | — |
| Desarrollo full-stack (sprints) | R | R | R | — |
| Integración MP / OpenFactura | C | R/A | C | — |
| Pruebas de aceptación (UAT) | R/A | C | C | — |
| Aprobación de hitos académicos | I | I | I | A |

R = Responsable · A = Aprueba / rinde cuentas · C = Consultado · I = Informado.

## 5. Desarrollo del equipo

- Prototipos tempranos de la integración HTML/JS ↔ Supabase como aprendizaje aplicado. (Ajustado por SC-02; se retira la capacitación en Flutter/Dart.)

- Revisión cruzada de código y rotación de liderazgo de sprint como desarrollo de habilidades.

# Plan de Gestión de las Comunicaciones

## 1. Propósito

Asegura que la información relevante se genere, distribuya y confirme oportunamente entre los interesados, considerando un equipo reducido, un patrocinador que es a la vez integrante, y un interesado externo de evaluación (docente guía).

## 2. Tabla de requerimientos de comunicación

| Comunicación | Medio | Frecuencia | Responsable / Audiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Review | Presencial / videollamada | Cada 2 semanas | Líder de sprint → Equipo + patrocinador |
| Tablero Kanban | GitHub Projects | Continua | Todo el equipo |
| Coordinación diaria | WhatsApp | Diaria / según necesidad | Todo el equipo |
| Reporte de avance académico | Entrega formal / correo Duoc | Según calendario del curso | Líder de sprint → Docente guía |
| Solicitud de cambio | Formato de SC (anexo) | Ad hoc | Solicitante → Patrocinador + equipo |
| Aviso de migración / Go-Live | Tienda/redes, WhatsApp Business | Puntual (previo al 21-nov) | Iván → Clientes de Befine |

## 3. Proceso de escalamiento

| Nivel | Situación | Escala a |
| --- | --- | --- |
| 1 | Duda o bloqueo técnico en un área | Responsable del área + líder de sprint |
| 2 | Desacuerdo del equipo sin consenso | Consenso de los tres integrantes |
| 3 | Impacto en alcance, cronograma o presupuesto | Patrocinador (Iván Rodríguez) |
| 4 | Conflicto no resuelto o riesgo académico | Docente guía del curso PTY4614 |

# Plan de Gestión de Riesgos

## 1. Propósito y metodología

Establece cómo se identifican, analizan, priorizan, responden y controlan los riesgos. Se usa análisis cualitativo de probabilidad e impacto, revisado en cada Sprint Review.

## 2. Registro de riesgos

| Nro | Riesgo (objetivo afectado) | Prob. | Impacto | Estrategia y plan de respuesta / Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Curva de integración HTML/JS ↔ SDK de Supabase (Cronograma/Calidad) | Media | Medio | Mitigar: prototipo temprano y revisión cruzada de código (Carlos/Felipe) |
| R2 | Integración OpenFactura demora por certificación SII (Cronograma) | Media | Alto | Mitigar: sprint dedicado y temprano de certificación (Carlos) |
| R3 | Disponibilidad acotada del equipo (Cronograma) | Alta | Medio | Mitigar: sprints cortos, Kanban, control semanal (Líder sprint) |
| R4 | Scope creep por solicitudes del negocio (Alcance) | Alta | Alto | Evitar: MVP congelado; cambios vía SC validada (Iván) |
| R5 | Retraso en credenciales de MP/OpenFactura (Cronograma) | Media | Alto | Mitigar: solicitar sandbox y producción al inicio (Carlos) |
| R6 | Errores/pérdida en migración desde Shopify (Calidad) | Media | Medio | Mitigar: validar en ambiente de prueba (Carlos) |
| R7 | Limitaciones del plan gratuito de Supabase: pausa por inactividad y sin respaldo diario automático (Calidad) | Baja | Bajo | Mitigar: ping programado diario, respaldo manual semanal y monitoreo; evaluar plan Pro si el negocio crece (Carlos) |
| R8 | Fallo de seguridad / acceso indebido (Calidad) | Baja | Alto | Mitigar: RLS, HTTPS, pruebas, Ley 21.719 (Carlos) |

Registro completo (13 columnas) en el Anexo — Registro de Riesgos (Excel), v1.1 con R1 ajustado por SC-02.

## 3. Reserva de contingencia

Coincide con la reserva presupuestaria del 15% ($66.365 CLP), destinada a ajustes de tarifas e imprevistos de certificación. Los riesgos de mayor impacto (R2, R4) se mitigan con medidas de proceso.

# Plan de Gestión de las Adquisiciones

## 1. Propósito y enfoque

No hay adquisiciones de desarrollo externo: el software lo construye el equipo. Las únicas adquisiciones son servicios SaaS de terceros (pagos, facturación, certificado, infraestructura), financiados por el cliente.

## 2. Decisión de hacer o comprar (make-or-buy)

| Componente | Decisión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Plataforma e-commerce | Hacer (in-house) | Objeto del proyecto de título; se construye con HTML5/CSS3/JavaScript y Supabase. |
| Procesamiento de pagos | Comprar (Mercado Pago) | Estándar en Chile; inviable desarrollar una pasarela propia. |
| Facturación electrónica | Comprar (OpenFactura) | Emitir DTE requiere proveedor autorizado ante el SII. |
| Infraestructura backend | Servicio gestionado (Supabase, plan gratuito) | Evita construir y mantener BD, auth y funciones propias. |
| Certificado digital | Comprar (certificadora SII) | Requisito legal para emitir DTE válidos. |

## 3. Matriz de adquisiciones

| Cód. EDT | Entregable | Adquisición | Modalidad | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Pagos en línea | Mercado Pago | Directa / Anual | Comisión |
| 3.5 | Facturación electrónica | OpenFactura plan Pyme | Directa / Anual | $428.400 |
| 3.5 | Facturación electrónica | Certificado digital SII | Directa / 1 año | $14.030 |
| 5.2 | Infraestructura backend | Supabase plan gratuito | Sin costo (SC-04) | $0 |
| Total adquisiciones (anual) |  |  |  | $442.430 |

# Plan de Gestión de los Interesados

## 1. Enfoque

Identificar interesados, analizar expectativas, planificar su participación, comunicar y gestionar conflictos. Se considera que el patrocinador (Iván) es a la vez integrante y desarrollador del equipo.

## 2. Registro de interesados

| Nombre | Rol | Expectativas | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador / Dueño | Reducir costos, modernizar y delegar | Partidario · Infl. alta · Interés alto |
| Carlos Fuentes | Datos y gestión | Cumplir su título integrando datos y gestión | Partidario · Infl. alta · Interés alto |
| Felipe Moraga | Frontend / UX | Aplicar UX en interfaz real | Partidario · Infl. alta · Interés alto |
| Docente guía | Evaluador APT | Cumplimiento metodológico | Neutral · Infl. alta · Interés medio |
| Clientes (~450) | Usuarios finales | Continuidad y calidad de compra | Neutral · Infl. baja · Interés medio |
| Reparto/logística | Panel de pedidos | Panel fácil de usar | Neutral · Infl. baja · Interés medio |

## 3. Estrategias de gestión

| Estrategia (poder/interés) | Interesados y acciones |
| --- | --- |
| Gestionar atentamente | Iván, Carlos, Felipe: participación continua; Sprint Review quincenal; decisiones por consenso. |
| Mantener satisfecho | Docente guía: reportes formales según calendario del curso. |
| Mantener informado | Clientes: comunicación previa a la migración por los canales del negocio. |
| Monitorear | Reparto/logística: capacitación del panel en la semana 14. |

# Líneas base del proyecto

## Línea base de alcance

Versión aprobada del Enunciado del Alcance, la EDT y su Diccionario (Anexo A): 25 RF y 14 RNF del MVP. Solo se modifica mediante control de cambios.

## Línea base de cronograma

Programación aprobada en MS Project: 5 fases en 18 semanas, con los hitos de Acta (22-ago), Plan de Dirección (19-sep), fin de sprints (14-nov), Go-Live (21-nov) y entrega final/defensa (12-dic).

## Línea base de costo

Presupuesto anual autorizado de $508.795 CLP (subtotal $442.430 + 15% contingencia), financiado por el cliente; labor de desarrollo $0.

## Línea base para la medición del desempeño

Integra las tres anteriores. Como el costo de desarrollo es $0 y el plazo es fijo, el seguimiento se centra en el avance de alcance (historias “Terminadas”) y el cumplimiento de hitos, complementado por los KPI de calidad.

# Componentes adicionales del plan de gestión

# Plan de Gestión de Cambios

## 1. Propósito

Define el proceso formal para solicitar, evaluar, aprobar o rechazar e implementar cambios a las líneas base (alcance, cronograma, costo y calidad). Es el mecanismo principal frente al scope creep.

## 2. Comité de Control de Cambios (CCB)

| Integrante del CCB | Rol en el comité |
| --- | --- |
| Iván Rodríguez | Autoridad final de aprobación. |
| Carlos Fuentes | Evalúa factibilidad técnica y de datos. |
| Felipe Moraga | Evalúa impacto en interfaz / UX. |
| Docente guía (consulta) | Cuando el cambio afecta el compromiso académico. |

## 3. Registro de cambios

| Nº | Descripción | Solicitante | Decisión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Reemplaza la restricción de “solo herramientas gratuitas” por infraestructura y servicios pagos financiados por el cliente (Supabase Pro, OpenFactura, certificado); línea base de costo $508.795 CLP/año. | Carlos Fuentes / Grupo N3 | Aprobado | 14-09-2026 |
| SC-02 | Cambio de frontend de Flutter a HTML/CSS/JS (backend Supabase sin cambios); app móvil nativa fuera de alcance (cobertura vía web responsiva/PWA). | Carlos Fuentes / Grupo N3 | Aprobado | 22-09-2026 |
| SC-03 | Corrección de seguridad de pedidos (montos calculados en el servidor con crear_pedido()) y modelo de roles configurable (admin, chofer y roles nuevos). | Carlos Fuentes / Grupo N3 | Aprobado | 09-10-2026 |
| SC-04 | Por decisión del cliente, Supabase se utiliza en su plan gratuito: se retira Supabase Pro del presupuesto (línea base de costo $508.795 CLP/año) y RNF-06 se redefine sin porcentaje de disponibilidad comprometido. | Iván Rodríguez (Patrocinador / Cliente) | Aprobado | 09-10-2026 |

# Plan de Gestión de la Configuración

## 1. Propósito

Define cómo se identifican, controlan y auditan los elementos de configuración —código fuente, esquema de BD, ambientes y documentación— sobre el repositorio GitHub del Grupo N3.

## 2. Elementos de configuración

| Elemento | Mecanismo de control |
| --- | --- |
| Código fuente (HTML/CSS/JS, Edge Functions) | Repositorio GitHub del Grupo N3, control de versiones Git. |
| Esquema de base de datos (PostgreSQL/Supabase) | Migraciones versionadas en el repositorio. |
| Configuración de despliegue | Archivos e imágenes Docker versionados. |
| Backlog y tareas | GitHub Projects (Kanban). |
| Documentación | Documentos versionados con número de versión y fecha. |
| Credenciales y llaves de API | Variables de entorno; nunca versionadas (RNF-04). |

Código fuente actualizado por SC-02 (antes “Flutter, Edge Functions”).

# Descripción del ciclo de vida del proyecto

Ciclo de vida híbrido: marco predictivo (PMBOK) para la dirección global —Inicio, Planificación, Monitoreo y Control, Cierre— y enfoque adaptativo (Scrum) para la construcción del producto en la Ejecución, en sprints de 2 semanas.

# Enfoque de desarrollo del plan de proyecto

Desarrollo iterativo e incremental en sprints de 2 semanas, con backlog priorizado y Kanban en GitHub Projects. Equipo full-stack rotativo. Cada sprint entrega un incremento validable en la Sprint Review, absorbiendo la disponibilidad acotada del equipo y controlando el scope creep dentro del plazo fijo.

# Evaluaciones de la gerencia

El avance se evalúa en dos planos: (1) de negocio, en cada Sprint Review con el patrocinador; y (2) académico, en los cortes del curso PTY4614 ante el docente guía y, al cierre, ante la comisión. Los puntos clave coinciden con los hitos: Acta, Plan de Dirección, fin de sprints, Go-Live y defensa.

# Anexo A — Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y Diccionario

La EDT descompone el alcance en 8 componentes de primer nivel, base de las líneas base de alcance, cronograma y costo. Diccionario por paquete de trabajo (segundo nivel):

| Código | Paquete de trabajo | Descripción y requerimientos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestión del Proyecto | Inicio, planificación, seguimiento y cierre según PMBOK. |
| 2 | Análisis y Diseño | Requerimientos (2.1); arquitectura de la solución HTML/JS + Supabase (2.2); modelo de datos (2.3); diseño Figma mobile-first (2.4). |
| 3 | Módulo Cliente | Autenticación (3.1), catálogo (3.2), carrito/checkout por zona (3.3), pagos MP (3.4), facturación OpenFactura (3.5), pedidos/notificaciones/historial (3.6), fidelización (3.7), contenido y contacto (3.8). |
| 4 | Módulo Administrador | Dashboard (4.1), pedidos (4.2), catálogo/inventario (4.3), clientes/descuentos (4.4), configuración zonas/pagos/CMS (4.5), informes y datos (4.6). |
| 5 | RNF y Seguridad | Seguridad y datos personales (5.1); rendimiento/disponibilidad/escalabilidad (5.2); usabilidad/accesibilidad/SEO/localización (5.3); trazabilidad/respaldo (5.4). |
| 6 | Calidad y Pruebas | Plan de pruebas (6.1); unitarias e integración (6.2); seguridad y rendimiento (6.3); UAT (6.4). |
| 7 | Despliegue y Puesta en Marcha | Contenerización Docker (7.1); migración desde Shopify (7.2); Go-Live (7.3). |
| 8 | Documentación, Capacitación y Cierre | Manual técnico (8.1); manual de usuario y videos (8.2); capacitación (8.3); informe final y defensa (8.4). |

El desglose de tercer nivel (historias y tareas) se mantiene como anexo vivo en GitHub Projects. La arquitectura del paquete 2.2 se actualizó a HTML/JS + Supabase conforme a la SC-02.