Plaxi Solutions · Plan de Dirección del Proyecto — Befine Store

Plan de Gestión de los Recursos

Documento PLAN 06 — Versión 1.2 · 9 de octubre de 2026

## Información del proyecto

| Empresa / Organización | Agua Purificada Befine |
| --- | --- |
| Proyecto | Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine |
| Fecha de preparación | 23 de septiembre de 2026 |
| Cliente | Agua Purificada Befine (representado por Iván Rodríguez) |
| Patrocinador principal | Iván Rodríguez (Dueño y Gerente General de Befine) |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 — liderazgo rotativo por sprint (Iván Rodríguez, Carlos Fuentes, Felipe Moraga) |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Emisión inicial para revisión del patrocinador |
| 1.1 | 23 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Actualización por SC-02: recurso tecnológico de frontend Flutter → HTML5/CSS3/JavaScript; se retira la capacitación en Flutter/Dart. |
| 1.2 | 9 de octubre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Actualización por SC-04 (decisión del cliente): Supabase pasa al plan gratuito; se retira el costo de Supabase Pro de la línea base ($508.795 CLP/año) y se redefine RNF-06 sin porcentaje de disponibilidad comprometido. |

## Aprobaciones

| Nombre | Rol / Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador (Dueño de Befine) | ____________ | __/__/2026 |
| Carlos Fuentes | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | __/__/2026 |
| Felipe Moraga | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | __/__/2026 |

# Plan de Gestión de los Recursos

## 1. Propósito del plan

Este documento define cómo se identifican, adquieren, asignan, desarrollan y controlan los recursos —humanos, tecnológicos y de infraestructura— del proyecto Befine Store. El equipo es fijo (tres integrantes con liderazgo rotativo por sprint), por lo que el foco está en la asignación de responsabilidades y en el uso eficiente de los recursos tecnológicos preasignados, no en procesos de contratación.

## 2. Introducción

El equipo trabaja de forma full-stack rotativa: los tres integrantes participan en frontend y backend, rotando en cada sprint (2 semanas) la responsabilidad de líder de sprint (coordinación, integración y control de avance). No existe una jerarquía fija de director de proyecto; la función se ejerce de manera compartida y rotativa, con el patrocinador (Iván Rodríguez) como autoridad de escalamiento.

## 3. Asignación de recursos por entregable y actividad

| Entregable (EDT) / Actividad | Detalle | % Asig. | Desde | Hasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Planificación | Planes de gestión (alcance, cronograma, costos, config) — Carlos | 20-70% | 24 ago | 18 sep |
| 1.2 Planificación | Planes (requisitos, calidad, comunicaciones) — Felipe | 25% | 24 ago | 11 sep |
| 1.2 Planificación | Planes (interesados, recursos, riesgos, adquisiciones, cambios) — Iván | 50% | 24 ago | 18 sep |
| 2.2 / 2.3 Diseño | Arquitectura y modelo de datos — Carlos | 40% | 7 sep | 18 sep |
| 2.4 Diseño | Diseño de interfaz mobile-first (Figma) — Felipe | 50% | 7 sep | 18 sep |
| 3 / 4 Desarrollo | Ejecución de sprints (landing + panel) — Rotativo | 70% | 21 sep | 14 nov |
| 3.4 / 3.5 Integr. | Mercado Pago y OpenFactura — Carlos | 40% | 21 sep | 14 nov |
| 8.1 / 8.2 Docs | Documentación, manual y videos — Rotativo | 20% | 2 nov | 14 nov |
| 8.3 Capacitación | Capacitación a usuarios — Rotativo | 7% | 9 nov | 14 nov |
| 7.3 Go-Live | Entrega y puesta en marcha — Rotativo | 3% | 9 nov | 20 nov |
| 1.4 Cierre | Cierre e informe final / defensa — Iván/Carlos/Felipe | 30-70% | 16 nov | 27 nov |

## 4. Recursos tecnológicos y de infraestructura preasignados

- Repositorio GitHub (Grupo N3) + GitHub Projects (Kanban).

- Supabase (PostgreSQL, Auth, Edge Functions) — plan gratuito (SC-04).

- HTML5, CSS3 y JavaScript (desarrollo de frontend) y Figma (diseño de interfaz). (Frontend actualizado por SC-02.)

- Docker (contenerización y despliegue).

- Servicios de terceros: Mercado Pago (pagos) y OpenFactura/Haulmer (facturación).

No se requieren recursos físicos adicionales más allá de los equipos personales de cada integrante, dada la modalidad de trabajo remoto/vespertino.

## 5. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Patrocinador (Iván Rodríguez) | Provee reglas de negocio, financia infraestructura, aprueba entregables y cambios de alcance/costo/cronograma. |
| Líder de sprint vigente (rotativo) | Coordina el equipo, integra el trabajo, controla el avance y conduce la Sprint Review. |
| Responsable de datos e integraciones (Carlos) | Arquitectura, modelo de datos, informes e integraciones Mercado Pago/OpenFactura. |
| Responsable de interfaz/frontend (Felipe) | Diseño mobile-first, usabilidad y consistencia visual. |
| Equipo de desarrollo (los tres) | Desarrollo full-stack, pruebas y documentación. |

## 6. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)

| Actividad | Iván | Carlos | Felipe | Docente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobar planes de gestión | A | R | R | I |
| Definir reglas de negocio | R/A | C | C | — |
| Arquitectura y modelo de datos | C | R/A | C | I |
| Diseño de interfaz (Figma) | C | C | R/A | — |
| Desarrollo full-stack (sprints) | R | R | R | — |
| Integración MP / OpenFactura | C | R/A | C | — |
| Pruebas de aceptación (UAT) | R/A | C | C | — |
| Aprobación de hitos académicos | I | I | I | A |

R = Responsable de ejecutar · A = Aprueba / rinde cuentas · C = Consultado · I = Informado.

## 7. Desarrollo del equipo

- Prototipos tempranos de la integración HTML/JS ↔ Supabase como aprendizaje aplicado antes de comprometer funcionalidades completas. (Ajustado por SC-02; se retira la capacitación en Flutter/Dart.)

- Revisión cruzada de código entre integrantes como práctica de mejora continua.

- Rotación de liderazgo de sprint como desarrollo de habilidades de gestión para los tres integrantes.