Plaxi Solutions · Plan de Dirección del Proyecto — Befine Store

Plan de Gestión de Riesgos

Documento PLAN 08 — Versión 1.2 · 9 de octubre de 2026

## Información del proyecto

| Empresa / Organización | Agua Purificada Befine |
| --- | --- |
| Proyecto | Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine |
| Fecha de preparación | 23 de septiembre de 2026 |
| Cliente | Agua Purificada Befine (representado por Iván Rodríguez) |
| Patrocinador principal | Iván Rodríguez (Dueño y Gerente General de Befine) |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 — liderazgo rotativo por sprint (Iván Rodríguez, Carlos Fuentes, Felipe Moraga) |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Emisión inicial para revisión del patrocinador |
| 1.1 | 23 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Actualización por SC-02: se retira el riesgo de curva de aprendizaje de Flutter/Dart y se reemplaza por la curva de integración HTML/JS ↔ SDK de Supabase (probabilidad e impacto menores). |
| 1.2 | 9 de octubre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Actualización por SC-04 (decisión del cliente): Supabase pasa al plan gratuito; se retira el costo de Supabase Pro de la línea base ($508.795 CLP/año) y se redefine RNF-06 sin porcentaje de disponibilidad comprometido. |

## Aprobaciones

| Nombre | Rol / Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador (Dueño de Befine) | ____________ | __/__/2026 |
| Carlos Fuentes | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | __/__/2026 |
| Felipe Moraga | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | __/__/2026 |

# Plan de Gestión de Riesgos

## 1. Propósito y metodología

Este plan establece cómo se identifican, analizan, priorizan, responden y controlan los riesgos del proyecto Befine Store. Dada la escala (equipo de tres personas, plazo fijo de 18 semanas), se usa un análisis cualitativo de probabilidad e impacto (Alta/Media/Baja) mediante matriz, revisado en cada Sprint Review. Cada riesgo se expresa en términos del objetivo del proyecto que podría verse afectado (Alcance, Cronograma, Costo o Calidad) y se documenta con su causa raíz, tipo (amenaza/oportunidad), estrategia y plan de respuesta.

## 2. Categorías de riesgo

- Tecnología: integraciones con terceros y adopción del stack web.

- Cronograma: plazo fijo no extensible, disponibilidad acotada del equipo.

- Alcance: ampliación de alcance (scope creep) por solicitudes del negocio real.

- Proveedores/Cliente: credenciales de terceros, disponibilidad del patrocinador, migración de datos.

## 3. Estrategias de respuesta

Para amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. Para oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar. Cuando la estrategia es Aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia.

## 4. Registro de riesgos

| Nro | Riesgo (objetivo afectado) | Prob. | Impacto | Estrategia y plan de respuesta / Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Curva de integración HTML/JS ↔ SDK de Supabase (Cronograma/Calidad) | Media | Medio | Mitigar: prototipo temprano de la integración y revisión cruzada de código (Carlos/Felipe) |
| R2 | Integración OpenFactura demora por certificación SII (Cronograma) | Media | Alto | Mitigar: sprint dedicado y temprano de validación en certificación (Carlos) |
| R3 | Disponibilidad acotada del equipo (Cronograma) | Alta | Medio | Mitigar: sprints cortos, Kanban y control de avance semanal (Líder sprint) |
| R4 | Scope creep por solicitudes del negocio (Alcance) | Alta | Alto | Evitar: MVP congelado; cambios vía Solicitud de Cambio validada por patrocinador (Iván) |
| R5 | Retraso en credenciales de MP/OpenFactura (Cronograma) | Media | Alto | Mitigar: solicitar sandbox y producción al inicio del sprint de integraciones (Carlos) |
| R6 | Errores/pérdida en migración desde Shopify (Calidad) | Media | Medio | Mitigar: migrar a ambiente de prueba y validar antes de la migración definitiva (Carlos) |
| R7 | Limitaciones del plan gratuito de Supabase: pausa por inactividad y sin respaldo diario automático (Calidad) | Baja | Bajo | Mitigar: ping programado diario, respaldo manual semanal y monitoreo; evaluar plan Pro si el negocio crece (Carlos) |
| R8 | Fallo de seguridad / acceso indebido a datos (Calidad) | Baja | Alto | Mitigar: RLS, HTTPS, pruebas de seguridad y Ley 21.719 (RNF-04, RNF-05) (Carlos) |

El registro completo con las 13 columnas de la plantilla oficial se entrega en el Anexo — Registro de Riesgos (Excel). (El anexo Excel debe reflejar el mismo ajuste de R1 conforme a la SC-02.)

## 5. Reserva de contingencia

La reserva de contingencia de riesgos coincide con la reserva presupuestaria del 15% ($66.365 CLP anuales) definida en el Plan de Gestión de Costos, destinada a ajustes de tarifas e imprevistos de certificación. Los riesgos de mayor impacto (R2, R4) son de integración y de alcance, y se mitigan con medidas de proceso (sprint de certificación dedicado, control de cambios) más que con reserva monetaria.

## 6. Revisión y control de riesgos

- El registro se revisa en cada Sprint Review (cada 2 semanas), actualizando probabilidad, impacto y estado de mitigación.

- Los riesgos de integración (R1, R2) tienen prioridad de tratamiento temprano: prototipo de integración con Supabase y sprint dedicado a OpenFactura antes del Go-Live.

- Todo riesgo materializado que afecte el plazo fijo de 18 semanas se comunica de inmediato al patrocinador y, si corresponde, al docente guía, con su plan de respuesta.

## 7. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Líder de sprint vigente | Revisa el registro de riesgos en cada Sprint Review; escala riesgos materializados. |
| Responsable asignado por riesgo | Ejecuta la estrategia de mitigación definida para su riesgo. |
| Iván Rodríguez | Autoriza respuestas que impliquen cambios de alcance, costo o cronograma. |